О ходе подготовки к летней кампании 2011
В  2011 году в области планируют осуществлять деятельность 106 летних оздоровительных учреждений: 4 загородных стационарных; 101 учреждение с дневным пребыванием при общеобразовательных школах, детских домах, внешкольных учреждениях, учреждении социальной реабилитации; 1 санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия  на базе ОАО «Санаторий Культур».

Ликвидировано областное государственное учреждение здравоохранения «Детский санаторий» (постановление правительства ЕАО от 25.01.2011 № 25-пп).

Общее число детей, планируемое к оздоровлению,  составляет  15990 человек. Из них 107 детей планируется оздоровить в загородных оздоровительных учреждениях за пределами ЕАО: на побережье Черного моря - 10 человек (ВДЦ «Орленок»), на побережье Японского моря – 97 человек (ВДЦ «Океан»). 
Из общего числа детей, планируемых к оздоровлению, 8423 человека - дети-сироты, дети с трудной жизненной ситуацией (52,7%). 

Предполагаемые  сроки начала 1-й смены ЛОУ: до 10 июня – 102 учреждения, с 11 – 20 июня - 1 учреждение, после 21 июня - 3 учреждения. 
Число детей, планируемых к оздоровлению, по типам оздоровительных  учреждений  составляет:  с дневным пребыванием – 13753 человек, в загородных стационарных – 1767 человек, санаторно-оздоровительном лагере – 470 человек.

По итогам мероприятий по контролю в период летней оздоровительной кампании 2010 года разработаны и направлены в адрес муниципальных образований,  руководителей учреждений, организующий летний отдых детей,  102 плана-задания с 119 мероприятиями, направленными на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений: косметический ремонт помещений; профилактический ремонт сетей и источников водоснабжения;  профилактический ремонт канализационных сетей, дворовых уборных;  благоустройство территорий; проведение профилактической дезинфекции, дератизации,  дезинсекции участков; профилактический ремонт холодильного и технологического  оборудования пищеблоков;  оборудование пищеблоков кухонной и столовой посудой;  разработка примерных меню; подготовка помещений медицинского назначения,  укомплектование их медицинским оборудованием; своевременное прохождение медицинского осмотра и   гигиенического обучения в установленном  порядке.

По состоянию на 10.03.2011 выполнено 12,7% мероприятий: ремонт сетей и источников водоснабжения; сетей канализации, дворовых уборных, замена холодильного и технологического оборудования пищеблоков, приобретение кухонного инвентаря, посуды. 
В соответствии с Планом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по реализации приоритетных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков в области ведется организационно-методическая работа по подготовке к оздоровительной кампании.
Издан приказ Управления Роспотребнадзора по ЕАО от 17.01.2011 № 4 «О реализации приоритетных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков». 

Разработан и утвержден План по реализации приоритетных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения в 2011 году в ЕАО (далее – План), где отражен комплекс мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления.

В рамках выполнения Плана разработаны и направлены главам муниципальных образований районов области, мэру г. Биробиджана, в Комитет образования ЕАО,  Комитет социальной защиты населения ЕАО, Комитет по физической культуре и спорту правительства ЕАО рекомендации по осуществлению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в период подготовки и проведения оздоровительной кампании.

В управление здравоохранения правительства ЕАО  направлены предложения по выполнению мероприятий по недопущению возникновения случаев инфекционных болезней в ЛОУ, проведении оценки эффективности оздоровления всех отдыхающих детей.

В январе 2011 года проведена работа с Комитетом социальной защиты населения правительства области по согласованию ассортимента пищевых продуктов, входящих в дорожный набор «сухой паек» для организации питания детей в пути следования железнодорожным транспортом к местам коллективного отдыха.
Переработаны и подготовлены в новой редакции программы гигиенического обучения персонала летних оздоровительных учреждений: «Гигиенические требования к оздоровительным учреждениям с дневным пребыванием детей в период каникул», «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима загородных оздоровительных учреждений для детей», «Гигиеническая подготовка работников детского санатория». 

В 2011 году в ЕАО планируется привлечь к работе в летних оздоровительных учреждениях различных типов  около 1864 педагогов, вожатых, медицинских работников, работников пищеблоков и прочего персонала. 

По состоянию на 10.03.2011  982 работников прошли гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. Для 882 работников оздоровительных учреждений (47,3%) планируется гигиеническая подготовка в апреле-мае 2011 года.

Подготовлен в печати сборник нормативно-правовых и информационно-методических материалов по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЕАО, в который включены:  извлечения из федеральных законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, устанавливающие требования к размещению, устройству и содержанию оздоровительных учреждений разных типов; санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, устанавливающие требования к перевозке детей железнодорожным транспортом; методические рекомендации  по оценке эффективности оздоровления детей;  методические рекомендации о порядке предоставления сопроводительных документов о качестве и безопасности на пищевые продукты, поступающие на пищеблоки детских оздоровительных учреждений.

  Ведется организационно-методическая работа по организации и проведению ежегодных семинаров по обучению работников учреждений отдыха и оздоровления по вопросам санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима летних оздоровительных учреждений.

В муниципальных районах и городском округе проводятся конкурсы на предоставление услуги питания в летних оздоровительных учреждения при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования детей, поставку  пищевых  продуктов. 

Ориентировочная средняя стоимость питания одного ребенка в сутки в ЛОУ с дневным пребыванием – 95,5 руб., в  загородных стационарных ЛОУ – 225,0 руб., в санаторно-оздоровительном лагере – 250 руб.

Средняя планируемая стоимость одной путевки в ЛОУ с дневным пребыванием - 2114 руб., в загородных стационарных ЛОУ –14900 руб., в санаторно-оздоровительном лагере – 17850 руб.

