О ходе иммунизации населения Еврейской автономной области  в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2008 году

В  целях   реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2008 году были изданы нормативные правовые акты, которыми регламентированы действия по проведению дополнительной иммунизации населения  органов исполнительной власти в территориях области, Управления Роспотребнадзора по ЕАО и его отделов в территориях области,   управления здравоохранения правительства ЕАО, органов управления здравоохранениям в территориях области, в том числе Постановления губернатора ЕАО.   

Изданы приказы Управления здравоохранения правительства ЕАО (в количестве 1), Управления  Роспотребнадзора по ЕАО (в количестве 1), совместные приказы управления здравоохранения правительства ЕАО и Управления Роспотребнадзора по ЕАО (в количестве 3).  
Кроме того, был проведен  комплекс организационных  мероприятий:
-
создан координационный Совет по выполнению приоритетных
направлений при Губернаторе области;

· назначены ответственные лица за реализацию каждого направления и своевременную подачу информации по управлению здравоохранения правительства области и по Управлению  Роспотребнадзора по ЕАО;
· составлены сетевые графики по реализации национального проекта;
· определены силы медицинских работников необходимых для проведения дополнительной иммунизации.
В области осуществляется постоянный контроль за ходом реализации мероприятий по дополнительной иммунизации: проводится заслушивание по вопросам реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения органами исполнительной власти, на заседаниях коллегии Управления здравоохранения области; на заседании рабочей группы по контролю за реализацией  национальных проектов при главном федеральном инспекторе по ЕАО, на заседаниях специалистов Управления  Роспотребнадзора по ЕАО.   

Продолжается в рамках приоритетного национального проекта иммунизация против гепатита В взрослого населения в возрасте от 18- 55 лет, кори, гриппа. 

Проведение  иммунизации ведется силами медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, без создания дополнительных прививочных бригад и дополнительного развертывания прививочных кабинетов. 

По состоянию на 10.10.2008 охват прививками  составил:

-  против гепатита В  (подлежит вакцинации 21210 человек)

· первой вакцинацией -  90,4% (19175 человека);

· второй вакцинацией – 63,1% (13375 человек)

· третьей вакцинацией  -  18,04% (3826).

Недостаточные темпы иммунизации против гепатита В связаны с поздним поступлением  вакцины  в область (первое поступление вакцины, взрослая доза-  23 мая  2008 года).  

  Планируемое окончание трехкратной иммунизацией взрослого населения против гепатита В – апрель  2009  года,  вакцинация  первой дозой завершится  в октябре  2008 года. 

Сведения о ходе дополнительной иммунизации по состоянию на 10.10.2008 

	
	План 2008г.
	Дата и количество полученной вакцины
	Привито по состоянию на 10.10.2008 
	% выполнения
	Планируемый срок завершения

	Вакцинация против гепатита В (ВСЕГО), в т.ч.:
	21210
	23.05.2008-4000 доз

07.07.2008-8000 доз

07.08.2008-13600 доз

10.09.2008-10850 доз
	
	
	

	   - дети 1-17 лет
	368
	
	368
	 
	

	V1
	368
	
	368
	100,0
	

	V2
	368
	
	368
	100,0
	

	V3
	368
	
	161
	43,8
	IV кв. 2008

	   -взрослые 18-35 лет
	20842
	
	
	
	

	V1
	20842
	
	18807
	90,2
	IV(октябрь) 2008

	V2
	20842
	
	13007
	62,4
	IV кв. 2008

	V3
	20842
	
	3458
	16,6
	II (апрель) 2009 


     Дополнительная  иммунизация против гепатита В  в счет 2007 года завершена в соответствии с сетевым графиком иммунизации в августе  2008 года.

Проведение дополнительной иммунизации против гепатита В в рамках национального проекта в течение 2007-2008 гг. позволило добиться снижения заболеваемости  острым вирусным гепатитом в области по сравнению с 2006 годом в 8 раз (9 мес. 2008- 1,0 на 100 тыс. населения, 2006- 8,1).

- против кори – (подлежит вакцинации 5000 человек)

       привито -  65,6% (3278 человек).

 С 2001 года заболеваемость корью в области не регистрируется.

Инактивированная полиомиелитная вакцина  для вакцинации детей первого года жизни  поступила 11 июля 2008 года. 

В связи с поздним поступлением вакцины,  дети первого года жизни начали  прививаться вакциной полиомиелитной  живой оральной.                   Учитывая, что отчетность профилактических  прививок проводиться по третьей прививки (законченной),  по состоянию на 10.10.2008 года  детей получивших законченную вакцинацию вакциной  полиомиелитной инактивированной  нет (находятся в стадии вакцинации).   

Профилактика гриппа.

· Постановлением Главного государственного санитарного врача по ЕАО от 01.09.2008 № 7 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории ЕАО в эпидемический период 2008/2009 гг.» утвержден  комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на территории области в осенне-зимний период 2008/2009 года.

Изданы   совместно с управлением правительства области  приказы:

- «Об утверждении уточненного плана проведения дополнительной иммунизации населения области против гриппа в 2008 году» № 111/49 от 21.08.2008. 

· «О проведении иммунизации населения области против гриппа в эпидемический сезон 2008/2009 года» № 126/59 от 29.09.2008;

Противогриппозная вакцина в область поступила 29 сентября 2008 года, в количестве 32 370 доз. С 1 октября начата массовая иммунизация населения.

· против  гриппа – (подлежит вакцинации  32370 человек) 

        привито -  1,2% (402 человека).

      Поствакцинальные осложнения и необычные реакции при проведении дополнительной иммунизации за текущий период  2008 года не регистрировались.
Показатель заболеваемости  гриппом   за 9 мес.  2008 года составил 442,5 на 100 тыс. населения,  (9 мес. 2007 г.   – 559,6),  процент снижения составил 20,9. 

В настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ в пределах сезонных колебаний и не превышает эпидемического порога.

 Для успешного выполнения приоритетных направлений организовано широкомасштабное освещение в средствах массовой информации основных приоритетов национального проекта в здравоохранении, в том числе и вопросы о необходимости дополнительной иммунизации населения. Проведены:  пресс-конференция со СМИ и общественностью,  «Круглые столы» в г. Биробиджане, Биробиджанском и Облученском районах;  встречи руководителя Управления здравоохранения области  с общественностью,  7 выступлений на радио и  4 на телевидении. Опубликовано статей в областных газетах  - 11, в муниципальных – 19. 

 Для повышения уровня знаний были организованы и проведены работы по подготовке медицинских работников в том числе: семинаров  - 1 областной семинар, 5 районных. 

