Об   иммунизации населения ЕАО в рамках 

приоритетного национального проекта «Здоровья» в области 

за  январь-май  2013 года
	
	       В 2013 году продолжилась реализация приоритетного национального проекта в области здравоохранения по разделу иммунизации населения против вирусного гепатита В  взрослых от  18-55 лет, полиомиелита детей раннего возраста инактивированной полиомиелитной вакциной и  2-х кратная против кори  взрослых до 35 лет  не привитых и не имеющих сведений о прививках. 




   За 5  месяцев 2013  года плане  2410  человек,   против гепатита В  привито взрослых в возрасте от 18-35 лет:  

· Первая аппликация – 69,5% (1675 человек);
· Вторая аппликация – 47,5% (1144  человек),
· Третья аппликация – 0.
Контингенты запланированные на иммунизацию против гепатита В в 2012 году (план 2610 человек) получили: 

· Первая аппликация – 125,3% (3269 человек);
· Вторая аппликация – 125,1% (3264 человек),
· Третья аппликация –102,1% (3664 человек).
 Планируется завершить иммунизацию контингентов 2012 года в августе  2013 года.

  Запланировано привить против полиомиелита детей раннего возраста  (инактивированной полиомиелитной вакциной) -  2231  человек.

     За 5 месяцев 2013 года привито  672 человек  или  30,1% от подлежащих прививкам детей.  
 В 2013 году против кори:

· подлежит вакцинации  350 человек, вакцинировано 134 человек  или  38,2%;

· ревакцинации подлежит 1415  человек, ревакцинировано  556 человека  или  39,8%.  

