О ходе реализации  приоритетного национального

проекта в сфере здравоохранения в ЕАО за I квартал  2009  года  
В 2009  году  в области  продолжилась практическая реализация национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения, важнейшей составной частью которого является дополнительная иммунизация против гепатита В, кори, полиомиелита и гриппа.          

В  целях      максимального охвата населения дополнительной иммунизацией и обеспечения ее эффективности   был осуществлен комплекс организационных и практических мероприятий, в том числе мониторинг за ходом иммунизации, учет и контроль поступления и расходования вакцин.        

· Создан координационный Совет по выполнению приоритетных направлений при Губернаторе области.
      В 2009 году приказами по службе и совместно с управлением  здравоохранения правительства области:
· «О дополнительной иммунизации населения Еврейской автономной области в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»  № 10/ 4 от  19.01.2009,  в котором определен порядок проведения дополнительной иммунизации населения и ежемесячной отчетности, разработан план-график вакцинации по территориям области;
·  назначены ответственные лица за реализацию каждого направления и своевременную подачу информации по управлению здравоохранения правительства области и по Управлению  Роспотребнадзора по ЕАО;
· составлены сетевые графики по реализации национального проекта;
· определены силы медицинских работников необходимых для проведения дополнительной иммунизации;
· ежемесячно в органах исполнительной власти проводится заслушивание по вопросам реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.
В целях предупреждения заболеваемости гриппом, осложнений против гриппа и летальных исходов  в эпидсезон 2008/2009 г. проведена иммунизация населения области: в рамках  приоритетного национального проекта привито 32370 человек,  за счет других источников финансирования – 6191человек. Суммарно по области привито 38561 человек, что составляет  20,8% от общей численности населения.
В целях снижение заболеваемости вирусным гепатитом В не менее чем в 3 раза к 2009 году,  в 2008 году подлежало иммунизации 21210 человек.
По состоянию на  01.04.2009 года получили:

· первая аппликация -  100,0% (21210 человек);

· вторая аппликация – 100,0% (21210 человек)

· третья  аппликация  -  92,27% (19721 человек).

Третья  аппликация против  ВГВ взрослого населения, подлежащего иммунизации в 2008 году (с учетом поздних поставок -23 мая  2008 года) будет завершена  в апреле 2009 года.  

В 2009 году   дополнительной  иммунизации против ВГВ подлежат  6438 человек   в возрасте от 18 до 55 лет,  не привитых и не болевших ране.

· первая аппликация -  52,1% (3353 человек);
·  вторая аппликация – 22,7% (1464 человек).
Проведение дополнительной иммунизации против гепатита В в рамках национального проекта в течение  позволило добиться снижения заболеваемости  острым вирусным гепатитом в области. З

а  2008 год зарегистрировано 3 случая вирусного гепатита В или 1,6 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2006 годом число заболевших снизилось в 5,1  раза   (2006 год заболело 15 человек или  8,1 на 100 тыс. населения).

За I квартал 2009 года  случаев острого вирусного гепатита не зарегистрировано, за этот же период 2008 года заболел 1 человек, показатель на 100 тыс. населения составил 0,5.

В целях реализации Программы ликвидации  кори к 2010 году, в 2009 году   в области   подлежит  вакцинации  против кори  1255  взрослого населения    до 35 лет,  не привитых и не болевших, не имеющих сведений о прививках
По состоянию на  01.04.2009 года привито против кори  671 человек  или 53,5% от плана. 
В области с 2001 года заболеваемость корью  не регистрируется.

В 2009 году  подлежит вакцинации  инактивированной полиовакциной (ИПВ) 2350 детей в возрасте до 1 года.

По состоянию на  01.04.2009 вакцинировано 325 человек или 13,8% от плана.

В области на протяжении ряда лет случаев вакциноассоциированного полиомиелита не регистрировалось.

В   области   проводятся  плановые  контрольно-надзорные мероприятия за ходом иммунизации в рамках  национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения. В I квартале 2009 года проведено 15 проверок. По результатам проверок составлен 1 протокол о санитарном правонарушении, наложен и взыскан  1 штраф.

В средствах массовой информации  организовано широкомасштабное освещение  основных приоритетов национального проекта в здравоохранении, в том числе и вопросы о необходимости дополнительной иммунизации населения.

Для повышения уровня знаний  организована и проводится работа по подготовке медицинских работников (тестовый контроль, семинары) . 

