О ходе    иммунизации населения в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровья» в области 

за 9  месяцев  2012 года
	



	В рамках реализации приоритетного национального проекта в области здравоохранения по разделу иммунизации населения против вирусного гепатита В  взрослых от  18-55 лет, полиомиелита детей раннего возраста инактивированной полиомиелитной вакциной и  2-х кратная против кори  взрослых до 35 лет  не привитых и не имеющих сведений о прививках.  




  За 9 месяцев  2012  года плане  2160  человек,   против гепатита В  привито взрослых в возрасте от 18-35 лет:  

· Первая аппликация – 114,6% (2991 человек);
· Вторая аппликация – 91,4% (2385 человек),
· Третья аппликация – 924 (35,4%).
  Запланировано привить против полиомиелита детей раннего возраста  (инактивированной полиомиелитной вакциной) -  2301  человек.

  За 9  месяцев  2012 года  привито  
1570 человек или  68,2% от подлежащих прививкам детей.  
  В 2012 году против кори:

· подлежит вакцинации 116 человек, вакцинировано 142  человека  или 122.4%;

· ревакцинации подлежит 1261 человек, ревакцинировано  2301  человек   или  182,5%.  

      В сентябре 2012 года   начата вакцинация населения области против  гриппа.  По состоянию на 01.10.2012 года привито 9300 человек (при плане   35000), что составило 26,6% от плана.
