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План мероприятий

по организации и проведению Европейской недели иммунизации

20-26 апреля 2009 года

 в Еврейской автономной области
 

	№ п/п
	Наименование мероприятий 
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать координационный совет по проведению Европейской Недели Иммунизации
	До 13.03  2009
	Управление здравоохранения правительства ЕАО



	2.
	Проведение телевизионных и радио передач. Подготовка информации в периодическую печать по вопросам вакцинопрофилактики
 
	16.03-26.04.2009
	Управление  Роспотребнадзора по ЕАО и территориальные отделы, 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы, главные врачи ЛПУ



	3.
	Подготовка пресс-релиза с размещением информации в периодической печати и сети Интернет


	До 20.04.2009
	Управление  Роспотребнадзора по ЕАО

	4.


	Организовать и провести цикл лекций по вопросам специфической профилактики инфекционных болезней в организованных коллективах: на родительских собраниях в школах и ДДУ
	09.04-22.04. 2009


	 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы, 
Главные врачи ЛПУ

	5.
	 Провести анкетирование учащихся школ, студентов и педагогов с целью выявления отношения к вакцинопрофилактике
	15.04-23.04. 2009 
	   ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы, главные врачи  ЛПУ

	1
	2
	3
	4

	6.
	Организация информационных уголков,  санитарных бюллетеней, проведение бесед на тему: «Защити себя и своих близких! Сделай прививку!» в поликлиниках, школах, детских дошкольных учреждениях 


	До 20.04.2009
	Главные врачи ЛПУ 

	7.
	Организовать работу телефона «Горячей линии» по вопросам иммунопрофилактики во всех лечебно-профилактических учреждениях


	22.04-25.04. 2009
	Главные врачи ЛПУ


	8.
	Организовать и провести  дни «открытых дверей» в поликлинических отделениях ОГУЗ «Областная больница», ОГУЗ «Детская областная больница» по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней, в том числе клещевого энцефалита


	22.04.-24.04.2009
	Главные врачи ОГУЗ «Областная больница», ОГУЗ «Детская областная больница»

	9.
	Организация ежедневного мониторинга за количеством лиц, привитых  в ЕНИ
	20.04-26.04.2009
	ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы 

 

	10.
	Оценка эффективности проведенных мероприятий по данным анкетирования населения
	Май
	Управление Роспотребнадзора по ЕАО и территориальные отделы, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы 

	11.
	Обобщить материал об итогах проведения ЕНИ в области и направить информационное письмо о результатах в Федеральную  службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
	май-июнь 2009
	Управление Роспотребнадзора по ЕАО

совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»


 
